## Sheet1
|  |  | 토 | 일 | [5 empty] | 토 | 일 | [5 empty] | 토 | 일 | [5 empty] | 토 | 일
11월 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
이상욱 | 초기 기획 |  |  | 맵 제작 | [6 empty] | 중 간 점 검 | 모델 프리팹 및 애니메이션 | [5 empty] | 중 간 점 검 | 사운드 리소스 |  | 오브젝트 배치, 수치조절
양우석 |  |  |  | 볼륨 라이트 |  |  |  | Enemy AI |  |  |  | Enemy AI | [6 empty] | 전체 코드 병합 및 관리, 사운드 리소스 편집
한동인 |  |  |  | 아이템 |  |  |  | 상호작용 시스템 |  |  |  | 상호작용 시스템 |  |  | Enemy AI |  |  |  | 사운드 리소스 편집 |  |  |  |  | 오브젝트 배치, 수치 조절, 디버깅
김준우 |  |  |  | 플레이어, 카메라 | [7 empty] | 인게임 UI |  |  |  | 메인 UI |  |  | 메인 UI |  |  | 사운드 작업, 디버깅
|  |  | 토 | 일
12월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
이상욱 | 최종 테스트 및 디버깅, 발표 준비
양우석
한동인
김준우