## Sheet1
|  |  | 토 | 일 | [5 empty] | 토 | 일 | [5 empty] | 토 | 일 | [5 empty] | 토 | 일
11월 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
이상욱 | 초기 기획 |  |  | 맵 제작 | [6 empty] | 중 간 점 검 | 모델 프리팹 |  | 오브젝트 배치 |  |  |  | 중 간 점 검 | 시네마틱, 컷씬
양우석 |  |  |  | 적 AI | [7 empty] | 적 AI |  | 파티클 |  |  |  |  | 전체 코드 관리 및 병합
한동인 |  |  |  | 아이템 | [7 empty] | 상호작용 시스템 | [6 empty] | 조명 시스템 | [5 empty] | 사운드 리소스 편집
김준우 |  |  |  | 플레이어, 카메라 | [7 empty] | 인게임 UI |  |  |  | 트롤리 |  |  | 트롤리 |  |  | 메인메뉴 UI |  |  |  |  | 디버깅
|  |  | 토 | 일
12월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
이상욱 | 최종 테스트, 발표 준비
양우석
한동인
김준우